## Planilha1
|  | Realizado |  |  | Pendente |  |  | Não Realizado |  |  | Atrasado
Nome | Responsável | time axis 2024-08-05 to 2024-09-20
Prototipação do Projeto | Maria Fernanda / Otavio Bueno | bar: 2024-08-06 to 2024-08-15
Análise de Viabilidade - SWOT | Otavio Bueno / Carlos Henrique | bar: 2024-08-14 to 2024-08-15
EAP - Análise de Requisitos funcionais e não funcionais | Carlos Henrique / João Vitor | bar: 2024-08-20 to 2024-08-21
MER e DER e Diagramas | Otavio Bueno / Maria Fernanda / João Vitor / Carlos Henrique | bar: 2024-08-20 to 2024-08-23
Banco de Dados | Carlos Henrique | bar: 2024-08-22 to 2024-08-27
FrontEnd | João Vitor | bar: 2024-08-27 to 2024-09-05
BackEnd | Carlos Henrique / Otavio Bueno | bar: 2024-08-27 to 2024-08-30
Testes de Integração | Carlos Henrique / Otavio Bueno / João Vitor | bar: 2024-08-30 to 2024-09-03
Correção de erros | Carlos Henrique / Otavio Bueno | bar: 2024-09-04
Desenvolvimento app Mobile | Maria Fernanda | bar: 2024-09-05 to 2024-09-18
Documentação do Projeto | Maria Fernanda | bar: 2024-09-18 to 2024-09-20
Apresentação do Projeto | Otavio Bueno | bar: 2024-09-20