## Planilha1
Atividade | Depêndencia | Duração | Pontos
A |  | 7 | 1
B |  | 1 | 2
C |  | 1 | 3
D |  | 3 | 4
E | D | 3 | 4.5
F |  | 7 | 6
G | D, E | 4 | 4,5,7
H | G | 3 | 7.8
I | H | 1 | 4,5,7,8,9
J | I,H | 10 | 8,9,10
K |  | 3 | 11
L |  | 1 | 12